| Node ID | Node Name | Node Type |  | Outgoing Arcs |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Input | Output | Arc | Tag | pij | Lij | Dij |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dijO, | dijML | dijP |
| S0 | Start VO Trigger | - | XOR | S0→S1 | e01 | - | - | - | - | - |
| S1 | Identification | XOR | XOR | S1→S2 | e12 | 0.60 | - | 5 | 7 | 10 |
|  |  |  |  | S1→ST | e1T | 0.40 | - | 2 | 3 | 4 |
| S2 | Evaluation / Proposal | XOR | XOR | S2→S3 | e23 | 0.01 | - | 5 | 7 | 10 |
|  |  |  |  | S2→S4 | e24 | 0.90 | - | 12 | 15 | 17 |
|  |  |  |  | S2→S2 | e22 | 0.04 | 2 | 7 | 9 | 12 |
|  |  |  |  | S2→S1 | e21 | 0.04 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|  |  |  |  | S2→ST | e2T | 0.01 | - | 7 | 10 | 12 |
| S3 | Approval / Instruction | XOR | XOR | S3→S4 | e34 | 0.90 | - | 10 | 14 | 20 |
|  |  |  |  | S3→S3 | e33 | 0.04 | 2 | 4 | 7 | 10 |
|  |  |  |  | S3→S2 | e32 | 0.04 | 2 | 10 | 14 | 20 |
|  |  |  |  | S3→ST | e3T | 0.01 | - | 10 | 14 | 20 |
|  |  |  |  | S3→SD | e3D | 0.01 | - | 10 | 14 | 20 |
| S4 | Implementation (Control Point) | XOR | XOR | S4→S5 | e45 | 0.90 | - | 50 | 60 | 80 |
|  |  |  |  | S4→S6 | e46 | 0.05 | - | 40 | 45 | 50 |
|  |  |  |  | S4→S3 | e43 | 0.02 | 2 | 5 | 7 | 10 |
|  |  |  |  | S4→S2 | e42 | 0.01 | 2 | 7 | 10 | 12 |
|  |  |  |  | S4→SD | e4D | 0.02 | - | 7 | 10 | 12 |
| S5 | Inspection / Verification | XOR | XOR | S5→S6 | e56 | 0.90 | - | 10 | 12 | 14 |
|  |  |  |  | S5→S7 | e57 | 0.05 | - | 7 | 10 | 12 |
|  |  |  |  | S5→S5 | e55 | 0.01 | 2 | 2 | 5 | 7 |
|  |  |  |  | S5→S4 | e54 | 0.02 | 2 | 7 | 10 | 12 |
|  |  |  |  | S5→S2 | e52 | 0.01 | 2 | 7 | 10 | 12 |
|  |  |  |  | S5→SD | e5D | 0.01 | - | 7 | 10 | 12 |
| S6 | Valuation & Adjustment (Consolidation) | XOR | XOR | S6→S7 | e67 | 0.95 | - | 7 | 10 | 12 |
|  |  |  |  | S6→S6 | e66 | 0.04 | 2 | 5 | 7 | 10 |
|  |  |  |  | S6→SD | e6D | 0.01 | - | 7 | 10 | 12 |
| SD1 | Dispute Resolution | XOR | XOR | SD→S3 | eD3 | 0.90 | - | 5 | 7 | 10 |
|  |  |  |  | SD→S7 | eD7 | 0.05 | - | 5 | 7 | 10 |
|  |  |  |  | SD→ST | eDT | 0.05 | - | 5 | 7 | 10 |
| S7 | Final Closeout | XOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ST | Withdrawn /Rejected | XOR | - | - | - | - | - | - | - | - |